Отдел по делам образования Муниципального образования г. Абаза Муниципальное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Абазинский Центр детского творчества»

Проект

Тропинка

(для детей с ограниченными

возможностями здоровья)

Авторский коллектив:

Сафиулина Альбина Викторовна -

педагог дополнительного образования первой категории,

руководитель проекта;

инициативная группа клуба

«Живой мир».

###### Абаза  2006

| Название проекта | «Тропинка» |
| --- | --- |

| Полное название образовательного учреждения | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Абазинский Центр детского творчества» |
| --- | --- |

| - Разработчики проекта | Воспитанники кружкового объединения Клуб «Живой мир» |
| --- | --- |
| Ф. И. О. руководителя проекта Домашний телефон руководителя проекта | Сафиулина Альбина Викторовна Тел: 2-82-83 Дом. адрес: ул. Энтузиастов 2а-11 |
| Проблема и краткое описание идеи проекта | Данный проект разработан для детей с ограниченными возможностями здоровья, так как в нашем городе они практически обойдены вниманием общества. Поэтому мы хотим организовать досуг этих ребят в течение года, чтобы они могли вместе с другими детьми участвовать в различных конкурсах, состязаниях, праздниках и других мероприятиях, почувствовали, что ничем не отличаются от других детей, смогли поверить в себя, могли радоваться своим успехам, найти новых друзей. Мы считаем, что результатом будет являться вовлечение детей с ограниченными возможностями в дальнейшую учебную, творческую и другую деятельность Центра детского творчества; содействие реабилитации этих ребят и социальной адаптации в детском коллективе. . , опишите, что именно вы предлагаете, для кого вы делаете этот проект, каким будет основной результат проекта (объем – не более 100 слов) |
| Ожидаемые результаты |  |

| РАЗДЕЛ 1 | Информация о заявителе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Адрес учреждения |  | (индекс, город, улица, дом) |  |  |  |
|  |  | - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Абазинский Центр детского творчества» - 655750, город Абаза, улица Ленина 18 |  |  |  |
| - Телефон (ы) |  | Код: 39047 Тел: 2-48-48 |  | - Факс | (+ код города) 390 47 |
| - Электронная почта |  | нет |  | - Интернет-страница | нет |
| Ф. И. О. директора образовательного учреждения |  |  | Толстихина Наталья Валерьевна |  |  |

| РАЗДЕЛ 2 | Визитная карточка участников проекта |
| --- | --- |

Интересные общественно полезные дела, в которых мы принимали участие за последний год.

Мы, воспитанники клуба «Живой мир» принимали участие в военно-патриотическом конкурсе, посвященном 60-летию Великой Победы: собирали материал, фотографии, статьи, и выпускали стенгазеты о своих дедушках и бабушках – участниках ВОВ. Ребята нашего клуба  познакомили учащихся школ с историей своих семей, с  жизнью ветеранов. Мы продолжаем начатое дело, готовим альбомы, сувениры, номера художественной самодеятельности для ветеранов, проводим встречи с интересными людьми города, ходим на экскурсии в городской краеведческий музей, оказывая его сотрудникам помощь сборе экспонатов.

Наш коллектив ведет тимуровскую работу по оказанию помощи одиноким пенсионерам города, ветеранам войны, инвалидам.

Принимаем участие в праздновании Всемирного «Дня Земли», «Дня птиц»: проводили акции в защиту природы (выпуск листовок, изготовление и развешивание кормушек, выставка работ из подручного материала «Заповедная елочка».) Участвуем в традиционных трудовых десантах по уборке городского бора, в акциях Весенней Недели Добра, и много еще полезных и добрых дел хочется сделать.

| РАЗДЕЛ 3 | Описание проекта |
| --- | --- |

# 3.1. Цель проекта.

Содействие социальной адаптации  детей с ограниченными возможностями,  оказание им помощи в реализации своих способностей и возможностей,  в осознании собственной значимости.

3.2. Для кого осуществляется проект, (кто получит пользу от проекта).

| ## Целевая группа, ## для которой осуществляется проект | Количество человек |
| --- | --- |
| Разновозрастные дети с ограниченными возможностями здоровья, состоящие на учете в городском обществе инвалидов, их родители. | 40 – 60 человек. |

3.3.  Описание проекта.

- Что именно будет сделано?

Осуществлена связь с общественными городскими организациями, муниципальными учреждениями, школами.

Будут организованы встречи с родителями, с работниками детской консультации городской больницы, с интересными людьми нашего города.

На презентации проекта будет представлена программа мероприятий, участники  и партнеры проекта, состоится обсуждение организационных моментов, посвящение в члены   клуба «Тропинки»,  а в заключении – концерт.

Проведение тренингов, интерактивных игр на сближение участников команды проекта.

Подготовка и проведение комплекса досуговых мероприятий с максимальным привлечением к участию всех ребят: театральные постановки, зооцирк, концертные номера, конкурсы, викторины, выпуск стенгазет, помощь в изготовлении костюмов, оформлении декораций, участие в спартакиадах и т. д.

Экскурсии, походы, общение с животными зооуголка  в Центре детского творчества,  уход за растениями «Зимнего сада» - все это доставит удовольствие и радость нашим новым друзьям. Надеемся, что  с нами ребята обретут уверенность в себе, раскроют свои способности и таланты.

В конце учебного года (в мае) состоится итоговый праздник «День семьи», на котором мы соберемся вместе с родителями, педагогами, пригласим гостей.

- Этапы проекта.

- Подготовительный. Вся организационная работа по формированию команды участников проекта, по составлению плана действий, распределение обязанностей между участниками команды, выпуск пригласительных, рекламных проспектов, подготовка концертной программы (к презентации проекта).

- Основной. Включает весь комплекс мероприятий, предусмотренных проектом в течение года.

- Заключительный. Итоговая выставка творческих работ, фоторепортаж и большой заключительный семейный праздник. Подведение итогов  работы по реализации проекта.

- Кто будет участвовать в каждом из этапов?

- подготовительный: инициативная группа команды проекта, руководитель проекта, родители, партнеры и организации, поддерживающие нашу идею.

- основной: все участники проекта, добровольцы, родители, педагоги, партнеры и все заинтересованные лица.

- заключительный: все участники проекта, родители, приглашенные гости.

- Самые важные мероприятия проекта.

Мы думаем, что наиболее важными будут:

- момент знакомства участников проекта друг с другом во время проведения презентации проекта. Концерт, зооцирк,  веселое представление будут праздничным подарком для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

- Работа по подготовке и проведению всех плановых мероприятий совместно с ребятами, вступившими в команду, является важной, т.к. активность и занятость их – это показатель значимости такой деятельности для наших новых друзей.

- Встречи, собрания со специалистами управления соц. защиты, педагогами, медиками, психологами, представителями общественности необходимы и важны.  Они помогают решить  наболевшие проблемы по обеспечению полноценной жизнедеятельности ребят (с ограниченными возможностями здоровья) в социуме (в семье, во дворе, в школе, в кружке и т.д.).

Такие встречи предусмотрены нашим проектом.

3.4. Чья помощь и поддержка понадобятся нам, чтобы осуществить проект?

Кто и как будет помогать? (ресурсное обеспечение проекта).

В осуществлении проекта нам будет необходима помощь и поддержка:

- педагогов школ (социального педагога, психолога, зам. директора по организационно-массовой работе);

- городской больницы;

- спонсоров;

- ветеринарной службы города: наши маленькие питомцы из живого уголка требуют внимания, заботы, поэтому необходима помощь специалистов ветслужбы;

- родителей;

- городского общества инвалидов;

- городского спорткомплекса:

Предоставление списков, адресов детей с ограниченными возможностями здоровья. Оказание финансовой поддержки.

Формирование подарков.

- специалистов управление социальной поддержки населения муниципального

образования г. Абаза:

Создание информационного поля правовой базы в социальной сфере. Консультации по вопросам социальной защиты. Оказание материальной помощи (игрушки, канцтовары, карнавальные костюмы и т.д.).

- педагогов Центра детского творчества:

Оказание помощи в проведении массовых мероприятий, предоставление помещений, музыкальной аппаратуры, видеозала.

Услуги психолога, социального педагога. Экскурсии по кружковым объединениям Центра детского творчества. Проведение занятий в клубе «Живой мир» (общение с обитателями живого уголка: животными, рыбами, птицами). Привлечение детей с ограниченными возможностями к занятиям изобразительным искусством, рукоделием, пластикой, техническим моделированием, английским языком, театральной деятельностью, доступными видами спорта и др.

-    городской общественной организации «Женский совет»:

Помощь в оформлении праздничных представлений, организация чаепитий, семейных праздников, благотворительных акций, финансовая поддержка.

3.5. Какие результаты проекта мы считаем главными?

Главное – это реальная помощь в социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Наша работа направлена на вовлечение таких ребят в активную, интересную и полноценную жизнедеятельность; на снижение их закомплексованности, изолированности; на возможность самореализоваться и проявить себя в различных мероприятиях, найти друзей.

Нам кажется, что проект объединит людей интересных, добрых, отзывчивых и будет полезен как участникам, так и всему сообществу города. Жизнь нашего класса, школы, многих детей, их родителей станет ярче, интереснее, богаче.

Нам всем, порою бывает трудно и тяжело, а этим ребятам – особенно. Возможно, наш проект откроет закрытые для кого-то двери, а мечты, которые казались несбыточными, станут доступными и реальными.

3.6. Как изменится жизнь клуба в результате участия в проекте?

Все ребята нашего клуба поддерживают идею заботы и помощи детям с проблемами здоровья. С некоторыми из таких ребят мы дружим уже давно и видим, что они в нашей помощи нуждаются. Принимать участие в работе над реализацией проекта будут и наши одноклассники, а разрабатывать и организовывать деятельность будем мы - ребята, которым принадлежит идея создания проекта. Мы и будем составлять инициативную группу. Реализация проекта позволит приобрести нам новых друзей, открыть в себе новые качества, посмотреть на себя и окружающих с другой стороны.

Проект даст возможность нам стать внимательней, терпимей, добрей друг к другу и ко всем, кто нас окружает. Возможно,  он позволит реально увидеть результаты собственных усилий в очень важном и нужном деле, осознать свою личную значимость в решении таких общегородских и общечеловеческих проблем.

3.7. Чему мы научимся благодаря проекту?

Разрабатывая проект, мы сможем развить умение планировать и проектировать свою деятельность. Мы научимся видеть чужие проблемы и находить способы их решения. Проект позволит нам получить организаторские навыки, навыки вокально-хорового пения, открыть способности: в актерском мастерстве, в зооцирковом, изобразительном искусстве, обучиться правилам этикета.

Не все из нас умеют сострадать и сопереживать, в процессе реализации проекта мы сможем этому научиться.

Работа по проекту научит нас добиваться результата, идти к намеченной цели.

| РАЗДЕЛ 4 | Календарный план реализации проекта |
| --- | --- |

| ## Месяц и год | Что будет сделано? | Для кого? | Кто примет участие? |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006год |  |  |  |
| Сентябрь | Предварительная организационная работа по разработке проекта. Встреча с работниками городского управления социальной поддержки населения, общества инвалидов. Презентация проекта. Посвящение в члены клуба «Тропинка» | Для родителей, социальных педагогов, психолога. Для всех участников проекта. | Лимарова Е.П. – начальник управления соц. поддержки, педагоги школы, ЦДТ, психолог, родители. Клуб «Живой мир», педагоги Центра детского творчества и школы, родители, представители общественных городских организаций. |
| Октябрь | Проведение тренингов, интерактивных игр на сближение участников проекта. День открытых дверей в Центре детского творчества. Праздник «Осенины» Участие в Республиканской Спартакиаде | Всех участников проекта. Целевая группа Целевая группа, учащиеся школы Целевая группа, | Все участники проекта. Инициативная группа, педагоги ЦДТ. Инициативная группа, педагоги ЦДТ и целевая группа. |
| Ноябрь | Мероприятие «Синичкин день» (экскурсия в городской парк, операция «Кормушка», конкурс рисунков, викторины, игры, концерные номера) | целевая группа, учащиеся школы | Команда проекта, педагоги ЦДТ и целевая группа. |
| Декабрь | Проведение мероприятия, посвященного «Дню инвалида»: конкурсная игровая программа, участие в Республиканском Фестивале народного творчества, чаепитие, «Веселый зооцирк». Новогодний утренник. | Целевая группа Целевая группа, | Все участники проекта, партнеры, спонсоры, члены общества инвалидов, женсовета. педагоги ЦДТ |
| 2007 год |  |  |  |
| Январь | «Рождественские посиделки» ( гадания, русские народные игры, калядки, катание в санях на лошадях, посещение «Снежного городка») | Целевая группа, учащиеся школы. | Команда проекта, Целевая группа педагоги школы и ЦДТ. |
| Февраль | «День Святого Валентина»: развлекательное шоу «Любовь с первого взгляда», музыкальные номера, конкурс на лучшую «Валентинку». «Рыцарский турнир» (праздник, посвященный Дню защитника Отечества) | Целевая группа, учащиеся школы, приглашенные гости. Целевая группа, учащиеся школы, приглашенные гости. | Команда проекта, Целевая группа педагоги школы и ЦДТ. Команда проекта, Целевая группа педагоги школы и ЦДТ |
| Март | «Праздник кукол» для девочек (конкурсно-игровая программа) «День птиц» - городское мероприятие (смотр-конкурс стенгазет, изготовление скворечников; поэтапный тематический конкурс в лесной зоне, костер с подведением итогов) | Для девочек целевой группы. Целевая группа, учащиеся школ города. | Команда проекта, педагоги ЦДТ, Целевая группа Команда проекта, Целевая группа педагоги школ и ЦДТ, специалист отдела экопросвещения ГПЗ «Хакасский», специалист отдела по делам молодежи. |
| Апрель | «Юморина»: веселое развлекательное шоу с театрализованным представлением. «День Земли» (конкурс сочинений, рассказов, стихов; плакатов; закладка «огорода на окне»; зооцирк) День здоровья Гастроли зооцирка в школы города | Целевая группа, учащиеся школы. Целевая группа, учащиеся школ города Целевая группа Целевая группа | Команда проекта, педагоги ЦДТ, Целевая группа Команда проекта, Целевая группа педагоги школ и ЦДТ, специалист отдела экопросвещения ГПЗ «Хакасский», специалист отдела по делам молодежи. Педагоги ЦДТ, Команда проекта, Целевая группа |
| Май | Праздник русской березки (хороводы, игры, конкурс на лучший венок, развлекательно-познавательная программа). Участие в городском мероприятии, посвященном Дню Победы (концертная программа, конкурс рисунков, фотографий, поделок, плакатов, изготовление сувениров) «День Семьи» (заключительный праздничный концерт, подведение итогов по реализации проекта, игровая программа «Мама, папа, я – дружная семья», награждение, чаепитие) | Целевая группа, учащиеся школы. Целевая группа, а также ветераны и участники войны. Целевая группа, родители, приглашенные гости. | Команда проекта, Целевая группа, педагоги ЦДТ. Все участники проекта, партнеры, спонсоры, родители, педагоги школы и Центра детского творчества. Все участники проекта, партнеры, спонсоры, председатель общества инвалидов, нач. управления по соц. поддержке населения. |

| РАЗДЕЛ 5 | Команда проекта |
| --- | --- |

#### Таблица  № 2.  Команда проекта

|  | Ф. И. О. | Должность, объединение | Название организации |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | Сафиулина Альбина Викторовна | Педагог дополнительного образования первой категории, руководитель клуба «Живой мир» | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Абазинский Центр детского творчества» |
| Другие взрослые из школ | Овчинникова Нина Николаевна Комф Наталья Владимировна | Социальный педагог Зам. директора по организационно-массовой работе | Муниципальное образовательное учреждение Абазинская средняя общеобразовательная школа № 49 |
| Клуб «Живой мир» | Инициативная группа: - Горяева Настя - Захаренко Илья - Черных Егор - Кротова Валя - Пелагеина Света - Чебакова Юля - Байкалова Настя - Мирзаева Вика - Бубырь Аня - Килина Оля | Староста 5 «Б» класс 7 «Б» класс | Муниципальное образовательное учреждение «Абазинский Центр детского творчества» |
| Участники из МОУ ДОД «Абазинский Центр детского творчества» | 1.Кудина Любовь Романовна 2.Шинелева Татьяна Васильевна 4. Луговая Ольга Валерьевна 5. Толстихина Наталья Валерьевна 6. Чернобай Василий Федорович 7.Бугаева Анастасия Евгеньевна 8. Фищев Костя 9.Шевченко Дима 10.Лаптенко Катя 11.Казанакова Лена | - руководитель вокально-хоровой студии - руководитель театральной студии - соц. педагог - психолог - художник оформитель - руководитель объединения «Рукодельница», 11 «б» 10 «в» 9 «б» 8 «б» | Центр детского творчества (ЦДТ) Центр детского творчества Центр детского творчества Центр детского творчества Центр детского творчества Центр детского творчества Центр детского творчества Воспитанники клуба «Живой мир» ЦДТ |

Письмо-рекомендация

на проект «Тропинка»

Отдел по делам образования г. Абазы всецело поддерживает проект «Тропинка», разработанный воспитанниками клуба «Живой мир» Абазинского Центра детского творчества.  В нем поставлена актуальная проблема социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация проекта позволит хотя бы частично решить ряд задач по данному вопросу; поможет привлечь таких ребят к участию в комплекс мероприятий, направленных на раскрепощение, на снижение уровня недоверия, замкнутости.

В процессе совместного участия в проекте дети получат коммуникативные навыки, научатся толерантности, смогут почувствовать себя уверенными, нужными, востребованными.

Мы считаем, что именно воспитанники клуба «Живой мир»  могут найти контакт с группой детей-инвалидов, вовлечь их в сферу общения, в досуговую, творческую деятельность, помочь раскрыть свои способности, так как ребята, посещающие это кружковое объединение, обладают такими необходимыми качествами как доброта, искренность, тактичность, сострадание, инициативность и огромное желание сделать наш мир лучше.

Ребятами удачно выбрана тема проекта, поставлена четкая цель. Проект реалистичен, актуален для нашего города.  Думаем, что коллектив педагогов и воспитанников Абазинского ЦДТ с удовольствием включится в эту работу и  добьется ощутимых  результатов, а школы города, общественные организации поддержат хорошее и нужное начинание.

Учитывая социальную значимость, нетрадиционный подход к воспитанию и обучению детей, рекомендуем авторскому коллективу данного проекта принять участие в международной Ярмарке социально-педагогических инноваций.

Руководитель Отдела

по делам образования МО г. Абаза___________/Сипкина Т.Л./

20 февраля 2006 г.

### Заявка

на участие в Международной Ярмарке

социально-педагогических инноваций –2006 г.

### Тема проекта, ведущей педагогической идеи: содействие решению социально-значимой проблемы посредством реализации проекта «Тропинка» (для детей с ограниченными возможностями здоровья).

### Проект разработан совместно с воспитанниками клуба «Живой мир» с использованием элементов учебного проектирования.

Направление деятельности: новые формы работы с проблемными детьми (профилактика и реабилитация).

Ф.И.О. руководителя проекта: Сафиулина Альбина Викторовна

Домашний адрес: г. Абаза, ул. Энтузиастов 2а-11, тел: 2-82-83

Наличие квалификационной категории: первая

Стаж работы: 29 лет

Педагогический стаж : 13 лет

Сведения о наиболее значимых педагогических успехах за последние 3 года:

- Диплом Всероссийского фестиваля «Открытый урок» (2003 г.),

- Дипломы 2, 4 степени воспитанников на республиканском конкурсе «Юные исследователи окружающей среды» (2004 г.)

- Диплом регионального конкурса «100 классных проектов» (2005 г.)

- Благодарственное письмо Союза охраны птиц в России.(2003 г., 2005 г.)

- Благодарственное письмо Председателя Правительства РХ за развитие творческих способностей детей и подростков (2004 г.).

Образовательное учреждение: муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Абазинский Центр детского творчества»

Адрес учреждения: 655750 Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина 18

Тел: 2-48-48

Тезисы

Проблема: сегодня остро стоит проблема социальной адаптации и реабилитации категории детей с ограниченными возможностями здоровья, которая требует разрешения как на уровне всей страны, так и на уровне муниципальных образований. Объединив усилия, мы можем внести реальный вклад в решение такого важного, нужного и очень деликатного вопроса.

Идея: На базе учреждения дополнительного образования мы – педагоги и воспитанники Центра детского творчества хотим организовать досуг этих ребят в течение года, чтобы они могли вместе с другими детьми участвовать в различных конкурсах, состязаниях, праздниках и других мероприятиях, почувствовали, что ничем не отличаются от других детей, смогли поверить в себя, могли радоваться своим успехам, найти новых друзей.  Появилась идея создания совместного социально-значимого проекта «Тропинка» силами воспитанников клуба «Живой мир» и педагогов Центра детского творчества.

Цель проекта: содействие социальной адаптации  детей с ограниченными возможностями,  оказание им помощи в реализации своих способностей и возможностей,  в осознании собственной значимости.

## Целевая группа, для которой осуществляется проект: разновозрастные дети с ограниченными возможностями здоровья, состоящие на учете в городском обществе  инвалидов, их родители.

Ожидаемые результаты: Мы считаем, что результатом будет являться вовлечение детей с ограниченными возможностями  в дальнейшую учебную, творческую и другую деятельность Центра детского творчества; содействие реабилитации этих ребят и социальной адаптации в детском коллективе.

Основные мероприятия проекта:

- Проведение тренингов, интерактивных игр на сближение участников проекта.

- Подготовка и проведение комплекса досуговых мероприятий с максимальным привлечением к участию всех ребят: театральные постановки, зооцирк, концертные номера, конкурсы, викторины, выпуск стенгазет, помощь в изготовлении костюмов, оформлении декораций и т.п.

- Экскурсии, походы, общение с животными зооуголка  в Центре детского творчества,  уход за растениями «Зимнего сада» - все это доставит удовольствие и радость нашим новым друзьям. Надеемся, что ребята обретут уверенность в себе, раскроют свои способности и таланты.

- Встречи, собрания со специалистами управления социальной защиты, педагогами, медиками, психологами, представителями общественности необходимы и важны.  Они помогают решить наболевшие проблемы по обеспечению полноценной жизнедеятельности ребят (с ограниченными возможностями здоровья) в социуме (в семье, во дворе, в школе, в кружке и т.д.).