План работы по проекту в школе

| Подготовительный этап | Что необходимо Кто отвечает | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Обсудить с родителями учащихся вопросы, связанные с проведением проекта, использованием домашних компьютеров, доступа к Интернету и пр., составить список родителей, желающих оказать какую-либо помощь. | Попова Н. А. | За 2 дня до начала проекта |
| Составить список необходимого оборудования (фотокамера, сканер, лабораторное оборудование, диктофон и пр.). | Попова Н. А.. | За день до начала проекта |
| Составить план-график использования компьютерного класса (в том числе запланировать вечер для презентации работ учащихся), библиотеки/медиатеки. | Зам. дир. по УВР – Тымчик Е.В. Библиотекарь школы _Столяренкова Л.Г. | За 1 день до начала проекта |
| Подготовить необходимые книги и электронные материалы, сформировать подборку веб-сайтов по теме проекта. | Попова Н. А. | За 3 дня до начала проекта |
| При необходимости провести подготовительные занятия со школьниками - участниками проекта. | Попова Н. А. | 1 урок перед проектом |
| Найти спонсоров для приобретения поощрительных призов участникам проекта. | Директор школы – Кобрина Е.Н. | За 5 дней до начала проекта |
| Пригласить на презентацию проекта представителей школьной редколлегии и районной прессы, поместить статью об учебном проекте в школьной газете. | Попова Н.А. | За 1 день до начала проекта |
| Купить или получить необходимые принадлежности для практических занятий. | Попова Н.А. | За 2 дня до начала проекта |

| Процесс обучения | Что необходимо Кто отвечает | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Ознакомить учащихся с критериями оценивания итоговых работ. | Попова Н.А. | 1 урок перед проектом |
| Предварительно просмотреть собранный учащимися материал, дать рекомендации по дальнейшей работе. | Попова Н.А. | За 2 дня до начала проекта |
| Организовать выполнение учащимися самостоятельных исследований и заданий учителя по теме проекта. | Попова Н.А. | 2 урока перед проектом |
| Обсудить с учащимися формы представления результатов учебной деятельности. | Попова Н.А. | За 1 день до начала проекта |
| Оценить проведенную работу (самооценка учителя, отзывы учащихся, опрос родителей). | Попова Н.А. Зам. дир. по УВР – Тымчик Е.В. Директор школы – Кобрина Е.Н. | 1 урок перед проектом |
| Выставить отметки по результатам учебной работы. | Попова Н.А. Плотникова С.В. | 1 урок перед проектом |

| Заключительный этап | Что необходимо Кто отвечает | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Разослать благодарности всем, кто помогал в проведении проекта. | Попова Н.А. | За 1 день до начала проекта |
| Удалить ненужные файлы со школьного компьютера. | Учитель информатики – Верещагина Ю.Ю. | За 1 день до начала проекта |
| Вернуть оборудование, книги. | Ученики | За 2 дня до начала проекта |
| Наградить отличившихся учеников грамотами. | Попова Н.А. | 1 урок перед проектом |